## 일정산출(WBS)
Dress Changes Style 구축 일정 (WBS)
PM : 송송이 / PL : 송송이
Work Breakdown Structure | [5 empty] | 6월 | [29 empty] | 7월
파트 | 업무 | 시작일 | 완료일 | 완료 여부 | 담당자 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일 | 29일 | 30일
기획 | 요구사항 분석 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 완료 | 송송이 | bar: 6월 2일 to 6월 3일
| 업무 List Up | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 완료 | bar: 6월 6일
| 자료 및 통계 조사 | 2025-06-06 | 2025-06-06 | 완료 | bar: 6월 7일
| 밴치마킹 | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 완료 | bar: 6월 7일
| 업무 공유 및 아이디어 회의 | 2025-06-08 | 2025-06-08 | 완료 | bar: 6월 8일
| 기능 및 정책 정의서 작성 | 2025-06-08 | 2025-06-10 | bar: 6월 8일 to 6월 10일
| 일정 산출 회의 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | bar: 6월 13일
| 일정 산출 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | bar: 6월 13일
| 스토리보드 작성 | 2025-06-14 | 2025-06-31 | bar: 6월 14일 to 6월 17일
| 기능 및 정책 정의서 작성 보완 | 2025-06-14 | 2025-06-31 | bar: 6월 14일 to 6월 17일
디자인 | 메인 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | bar: 6월 17일
| 회원가입 | 2025-06-21 | 2025-06-22
| 회사소개 | 2025-06-22 | 2025-06-23
| 상품 리스트 | 2025-06-23 | 2025-06-24
| 상품 상세 | 2025-06-27 | 2025-06-31
| 고객센터 > 공지사항 > 리스트 | 2025-07-03 | 2025-07-03
| 고객센터 > 공지사항 > 보기 | 2025-07-03 | 2025-07-03
| 고객센터 > 공지사항 > 수정 | 2025-07-03 | 2025-07-03
| 고객센터 > 공지사항 > 삭제 | 2025-07-03 | 2025-07-03
퍼블리싱 | 메인 | 2025-06-21 | 2025-06-22
| 회원가입 | 2025-06-24 | 2025-06-24
| 회사소개 | 2025-06-24 | 2025-06-24
| 상품 리스트 | 2025-06-27 | 2025-06-27
| 상품 상세 | 2025-07-03 | 2025-07-03
| 고객센터 > 공지사항 > 리스트 | 2025-07-04 | 2025-07-04
| 고객센터 > 공지사항 > 보기 | 2025-07-04 | 2025-07-04
| 고객센터 > 공지사항 > 수정 | 2025-07-04 | 2025-07-04
| 고객센터 > 공지사항 > 삭제 | 2025-07-04 | 2025-07-04
개발 | 메인 | 2025-06-21 | 2025-06-21
| 회원가입 | 2025-06-22 | 2025-06-22
| 상품 리스트 | 2025-06-28 | 2025-06-28
| 상품 소개 | 2025-07-05 | 2025-07-07
테스트 | 이용자화면 테스트 | 2025-07-24 | 2025-07-26
| 관리자 화면 테스트 | 2025-07-26 | 2025-07-28